План мероприятий  по введению федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в  МКОУ Большеарбайской СОШ

| Направление, название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования на муниципальном, школьном уровнях | Сентябрь – декабрь 2014г. | Директор школы Зам. директора по УВР |
| Разработка основной образовательной программы основного общего образования | Март 2015г. | Рабочая группа |
| Внесение необходимых изменений в Устав | Март 2015г. | Директор школы |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Апрель 2015г. | Директор школы |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Апрель 2015 | Зам. директора по УВР |
| Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО | Апрель 2015 | Зам. директора по УВР |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Май 2015г. | Директор школы |
| Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Май 2015 | Зам. директора по УВР Библиотекарь Учителя-предметники |
| Представление основной образовательной программы основного общего образования на заседаниях коллегиальных органов управления образовательными организациями | До 20.06.2015 | Зам. директора по УВР |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта | Июнь 2015г | Директор школы Организатор |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Июнь 2015г | Директор школы Зам. директора по АХЧ |
| Внесение изменений в программу развития школы | Август 2015г. | Директор школы |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Организация и проведение открытого методического дня по подготовке к введению ФГОС ООО | Май 2015 | Зам. директора по УВР Учителя |
| Участие в конференции «Навстречу ФГОС ООО: школа в условиях подготовки к внедрению новых стандартов в основной школе» | Ноябрь 2014г. | Рабочая группа Учителя-предметники |
| Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО | Январь 2015 | Директор школы |
| Проведение заседаний рабочей группы | 1 раз в месяц | Рабочая группа |
| Совещания Рабочей группы по введению ФГОС ООО: Заседание№1 Распределение обязанностей в рабочей группе. Разработка плана деятельности рабочей группы. Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению и реализации ФГОС ООО. Заседание №2. Изучение и сравнительный анализ действующего и нового ФГОС ООО. Заседание №3. Анализ форм организации работы с подростками, ориентированных на достижение предметных результатов, на соответствие требованиям ФГОС. Деятельностный подход. Занятие № 4. Воспитание и социализация подростковой школы. Формы организации работы с учащимися основной школы. Заседание №5. УУД на ступени основного общего образования. Формы организации деятельности, используемые для освоения УУД. Заседание №6. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО через интернет ( страничка сайта школы), участие в обсуждении вопросов раздела ФГОС ООО на сайте дистанционного сопровождения | 2015г. январь февраль март апрель май июнь | Рабочая группа Рабочая группа |
| Участие в дне открытых дверей пилотной школы по введению ФГОС ООО МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» | 06.02.2015 | Зам. директора по УВР Учителя-предметники |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР Рабочая группа Учителя-предметники |
| Участие в работе сети муниципальных пилотных площадок по введению ФГОС ООО | В течение года | Рабочая группа Учителя-предметники |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Апрель-май 2015 | Учителя-предметники |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности | Апрель-май 2015 | Учителя-предметники |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | Июнь 2015 | Зам. директора по УВР |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | Июнь 2015 | Зам. директора по УВР |
| Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО | Август 2015г | Библиотекарь |
| Организация взаимопосещений учителями-предметниками занятий в школе в рамках введения ФГОС ООО | Октябрь-декабрь 2015г. | Зам. директора по УВР |
| Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) в условиях перехода на новый стандарт | В течение 2014, 2015гг. | Организатор Классные руководители |
| Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2015г. | Рабочая группа |
| Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы школы | В течение всего периода | Директор школы Зам. директора по УВР |
| Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД» «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД» «Инструменты оценивания УУД», по материалам курсов повышения квалификации педагогов | В течение года | Зам. директора по УВР |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки. | 2013г | Зам. директора по УВР |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | В течение 2014,2015 г. | Зам. директора по УВР |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу | Сентябрь2014г | Директор школы |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений | В течение 2014,2015 г. | Зам. директора по УВР Учителя-предметники |
| Участие в районной педагогической конференции «Мои Инновации: эффективные механизмы деятельности педагога на основе системно - деятельностного подхода» | Ноябрь 2015г. | Зам. директора по УВР Учителя-предметники |
| Тематические консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО (индивидуальные) | В течение года | Зам. директора по УВР Рабочая группа |
| Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Ознакомление родительской общественности (законных представителей) школы с ФГОС ООО | Март 2015г. | Классные руководители |
| Проведение родительского собрания в будущем 5 классе | Июнь 2015 | Классный руководитель Зам. директора по УВР |
| Выявление степени укомплектованности школы педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО | Август 2015 года | Директор школы |
| Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | В течение 2015 года | Учителя-предметники |
| Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на соответствующей странице школьного сайта | Регулярно | Организатор |